**ПРОЕКТ**

**Дорожная карта**

**реализации Концепции преподавания физической культуры в**

**Российской Федерации, утвержденной распоряжением**

**Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 г. № 2245-р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Реализация в Иркутской области** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель** |
|  | Ознакомление с содержанием «Концепции преподавания физической культуры в общеобразовательных организациях Российской Федерации» с привлечением учительской (учителя физической культуры, учителя начальной школы, инструктора физической культуры) и родительской общественности | Сентябрь 2019 – декабрь 2019  | ГАУ ДПО ИРО, муниципальные органы управления образованием, информационно-методические центры, образовательные учреждения |
|  | Активизация деятельности Ассоциации учителей физической культуры Иркутской области | 2019-2023 | Председатель Ассоциации физической культуры Иркутской области |
|  | Модернизация ДПП (программ курсов повышения квалификации) с учетом преподавания предмета «Физическая культура»: модуль «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе», «Современные средства и методы обучения физической культуре детей с ограниченными возможностями». | 2020 | ГАУ ДПО ИРО |
|  | Развитие системы повышения квалификации учителей физической культуры с использованием дистанционных образовательных технологий  | 2019-2023 | ГАУ ДПО ИРО  |
|  | Разработка методических рекомендаций по преподаванию физической культуры в Иркутской области с учётом Концепции преподавания физической культуры в РФ | 2019-2020 | ГАУ ДПО ИРО |
|  | Научно-методическое сопровождение организации физической культуры исследовательской деятельности учащихся | 2019-2023 | Ассоциация учителей физической культуры Иркутской области, муниципальные методические службы, образовательные учреждения |
|  | Публикации в региональных журналах «Педагогический имидж» и «Педагогический имидж: от теории к практике» по проблемам: «Современные технологии организации физического воспитания в системе образования»; «Здоровьформирующие технологии физического воспитания»; «Физкультурно-оздоровительная и спортивно - массовая работа»; «Современная система образования в условиях реализации ФГОС»: взгляд в будущее»  | 2019-2023 | ГАУ ДПО ИРО(с привлечением научной общественности), муниципальные методические службы, образовательные организации |
|  | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации Концепции преподавания физической культуры в РФ в Иркутской области (сайты Министерства образования ИО, ГАУ ДПО ИРО, муниципальные методические службы, образовательные организации)  | 2019-2023 | Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО, муниципальные методические службы,  |
|  | Разработка и организация областного конкурса «Инновационные методики организации физического воспитания в контексте ФГОС» | 2020-2023 | Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО, муниципальные методические службы, образовательные организации  |
|  | Расширении системы школьных спортивных спартакиад | 2020-2022 | Муниципальные ОУО, образовательные организации Иркутской области муниципальные методические службы, образовательные организации  |
|  | Распространение эффективного педагогического опыта по подготовке учащихся к региональному и заключительному этапам Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре в рамках проведения муниципальных и региональных методических мероприятий | 2020-2023 | Муниципальные ОУО, муниципальные методические службы, образовательные организации Иркутской области |
|  | Ежегодные областные научно-практические семинары по тематикам, отражающим наиболее актуальные проблемы физического воспитания в образовательных учреждениях  | В течении года | ГАУ ДПО ИРО, Ассоциация учителей физической культуры Иркутской области, муниципальные методические службы, образовательные организации Иркутской области  |
|  | Региональная научно-практическая конференция «Методико-практические аспекты организации физического воспитания в образовательных учреждениях» | Декабрь, ежегодно | ГАУ ДПО ИРО |
|  | Подготовка материалов для проведения социологического опроса по выявлению общественно-профессионального мнения о способах реализации «Концепции преподавания физической культуры в общеобразовательных организациях Российской Федерации» | Декабрь 2022 | ГАУ ДПО ИРО |
|  | Выявление общественно-профессионального мнения о способах реализации «Концепции преподавания физической культуры в общеобразовательных организациях Российской Федерации» средствами социологического опроса | В течение 2023 года | Муниципальные органы управления образованием, информационно-методические центры |
|  | Отчёт по выполнению Дорожной карты реализации Концепции преподавания физической культуры в РФ | На заседаниях РУМО ежегодно | Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО |